План деятельности МИП в 2024 году

«Образовательные практики повышения качества  подготовки

обучающихся муниципальной системы образования к ГИА-9»

| №/п | Мероприятие /вид деятельности | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результат /плановое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Координационный совет по организации работы инновационной площадки | февраль | Новикова А.А. Лодягина И.И. | - Приказ о создании проектной группы и назначении доплаты в размере 10% должностного оклада из средств стимулирующей части участникам МИП; - Утверждён план мероприятий; |
| 1.2 | Организация направления педагогов на КПК ИОЦ «Аспекты применения платформы РЭШ, ФГИС «Моя школа» в организации образовательной деятельности» | в течение года | Лодягина И.И. | Обученность педагогов по применению платформ. |
| 1.3 | Заседания проектной группы. Анкетирование учителей-предметников через google forms. Решение текущих вопросов. | февраль март сентябрь октябрь ноябрь декабрь | Лодягина И.И. Богданова В.И. | Протоколы заседаний проектной группы. Анализ профессиональных затруднений педагогов, выявление проблемных зон. |
| - Просветительская деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие педагогов ОО в вебинарах Портала информационно-методической поддержки пользователей ФГИС «Моя школа» Как провести урок с использованием подсистемы «Библиотека» https://rutube.ru/video/6fd704a2834943c83e3dcd1c2bc6c2fd/ Контрольно-оценочные процедуры: подсистема тестов ФГИС «Моя школа» https://rutube.ru/video/3b7eaf6027638301564b61a62c59200e/ Платформа «Моя школа» в цифровой дидактике https://rutube.ru/video/47606f27b40ca73934c01022593b066c/ ФГИС «Моя школа». Сервисы «Файлы» и «Смарт ТВ» в работе педагога https://rutube.ru/video/ee124c155ac513c7608cff868132bfd2/?r=wd&t=1 | в течение года | Лодягина И.И. | Созданы условия для информационного обеспечения работы педагогов. Понимание участниками проектной группы механизмов инновационной деятельности. |
| 2.2 | Размещение организационно-методической информации, документов о деятельности инновационной площадки на сайте СОШ №30 | ежемесячно | Лодягина И.И. Богданова В.И. | Представлена и периодически обновляется актуальная информация о деятельности инновационной площадки |
| 2.3 | Подбор и публикация информационных ресурсов по направлению деятельности на странице сайта | февраль-декабрь | Лодягина И.И. Богданова В.И. | Обзор источников для самоподготовки учителей |
| 2.4 | Муниципальный семинар для учителей обществознания и математики. Обсуждаемые вопросы: - ФГИС «Моя школа» в работе учителя математики. Проектирование урока в подсистеме «Библиотека Минпросвещения». - ФГИС «Моя школа» в работе учителя обществознания. Проектирование урока в подсистеме «Библиотека Минпросвещения». - Смешанное обучение и персонализация обучения. Цифровой помощник ученика – личный ассистент в подготовке к ОГЭ. - Оценка предметных результатов. Электронное тестирование. | апрель | Лодягина И.И. Богданова В.И. Мусина Ю.А. Майорова С.Н. Тестова Л.Н. Соколова Е.Л. Богачёва Н.А. Зиновичева Е.Г. Михайлова Н.В. | Мотивирование учителей на использование новых подходов к формированию предметных результатов в образовательной практике. Включение в профессиональную деятельность учителей МСО новой системы онлайн-сервисов и учебных задач. |
|  | Методические рекомендации. Консультирование; | май |  |  |
| 2.5 | ММО: Мастер-класс для учителей математики, обществознания «Достижение предметных результатов на уроке средствами ФГИС Моя школа» | октябрь |  |  |
| - Разработческая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Подходы к разработке обучения в гибридном формате. Обучение участников проектной группы. Пробные занятия по подготовке к ОГЭ по математике, обществознанию с тестовой группой. | февраль-март | Лодягина И.И. Богданова В.И. Майорова С.Н. Соколова Е.Л. Богачёва Н.А. | Освоена технология гибридного обучения. |
| 3.2 | Анализ тестовых сессий с учётом замечаний, доработок и возможных вариантов их реализации в формате взаимной проверки. Создание гибридной аудитории (техническое оснащение класса). | февраль-октябрь | участники проектной группы | Мобилизация использования ресурсов платформы ФГИС «Моя школа». Кооперация участников сетевого взаимодействия |
| 3.3 | Разбор методологии работы в гибридном формате (взаимодействие учителей с экрана, физически в аудитории, технического ассистента в единой академической системе). Пилотное внедрение проекта. Синхронные видеоконференции (онлайн- и офлайн группы). Сценирование занятий, выбор цифровых инструментов. | февраль-октябрь | участники проектной группы | Мобилизация использования ресурсов платформы ФГИС «Моя школа». Кооперация участников сетевого взаимодействия |
| 3.4 | Коллективное проектирование и видеосъёмка уроков математики, обществознания в гибридном формате. Разработка методических рекомендаций по использованию видеоуроков. | апрель-октябрь | Лодягина И.И. Богданова В.И. Мусина Ю.А. Майорова С.Н. Тестова Л.Н. Соколова Е.Л. Богачёва Н.А. Зиновичева Е.Г. | Разработаны сценарии 10 уроков, направленных на подготовку обучающихся к ОГЭ. Создана серия учебных фильмов. Сборник методических рекомендаций |
| 3.5 | Создание электронного ресурса методической поддержки на сайте СОШ №30 | февраль-октябрь | Лодягина И.И. Богданова В.И. | Создан электронный ресурс |
| - Оценочная деятельность |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг качества образования обучающихся 9 классов на основе онлайн – сервиса «Цифровой помощник ученика» | декабрь | Соколова С.Н. Лодягина И.И. | 100% обучающихся 9 классов СОШ 30 выполнили тесты верифицированных заданий раздела «Подготовка» сервиса student.edu.ru |
| 4.2 | Анализ результатов диагностики. Анализ успешности применяемых методик | январь | Соколова С.Н. Лодягина И.И. | Аналитическая справка по результатам. Рекомендации |
| 4.3 | Анкетирование участников МИП. Тестирование «Компетенции учителя по использованию сервисов ФГИС Моя школа» | январь | Лодягина И.И. | Аналитика по уровню эффективности инновационной деятельности |
| 4.4 | Оценка эффективности деятельности участников МИП по принятым показателям | январь | Новикова А.А. Лодягина И.И. | Аналитический отчёт по итогам деятельности |
| - Диссеминация ценных практик |  |  |  |  |
| 5.1 | Кейс-сессия «Как собрать урок математики с использованием ФГИС Моя школа» | ноябрь | Лодягина И.И. Соколова С.Н. Богданова В.И. Майорова С.Н. Мусина Ю.А. | Вовлечённость педагогов МСО в мероприятия МИП |
| 5.2 | Участие в открытой XXIII муниципальной научно-практической конференции | март | Лодягина И.И. | Презентация МИП |
| 5.3 | Участие учителей в семинарах, конференциях | в течение года | участники проектной группы | Систематизация опыта и внешняя оценка |
| 5.4 | Коучинг - сессия вопросов и ответов «Подготовка обучающихся к ГИА» Предъявление результатов работы на уровне МСО | декабрь | Лодягина И.И. Богданова В.И. Мусина Ю.А. Майорова С.Н. Тестова Л.Н. Соколова Е.Л. Богачёва Н.А. Зиновичева Е.Г. | Сбор информации, создание и решение кейсов по заявленным учителями МСО проблемам силами участников инновационной площадки |
| 5.5 | Мастер-класс для молодых специалистов «Формирование предметных образовательных результатов школьников в контексте подготовки к ОГЭ» | октябрь | участники проектной группы | Представление ценного педагогического опыта. Презентация эффективных практик |
| 5.6 | Презентация опыта инновационной площадки в рамках конкурсных муниципальных мероприятий «Инновационный каскад-2024» | ноябрь | участники проектной группы | Обобщение собственного опыта и внешняя экспертиза продуктов МИП. Транслирование успешных практик |
| 5.7 | Публикации педагогических работников в СМИ. Размещение публикаций об опыте работы на официальном сайте ОО | в течение года | участники проектной группы | Представление технологически описанного опыта. Информирование участников образовательного процесса |