Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 30

Муниципальный инновационный проект

«Восстановительный подход как способ урегулирования семейных конфликтов»

Авторы проекта:

Кутузова О.Н.,  педагог-психолог СОШ №30, Лодягина И.И., заместитель директора по НМР СОШ № 30,

Жукова Н.Н., заместитель директора по НМР Центра технического творчества

Рыбинск

2017

# Введение

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития страны, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Укрепление в общественном сознании значения семейного образа жизни как одной из основных национальных ценностей, государственная поддержка семьи как наиболее естественной, благоприятной и безопасной среды для ребёнка, улучшение качества жизни семей  основные стратегические задачи Российской Федерации. Меры, направленные на поддержку семьи и развитие семейной политики, представлены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012  2017 годы, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Семья представляет безусловную ценность в жизни каждого человека. Семья  основа развития и сохранения духовного благополучия граждан, социальный институт воспитания детей. Именно семья оказывает большое влияние на формирование личности ребенка. Из семьи он берет модели поведения и построения отношений с другими людьми.

В семье, как в маленьком государстве решаются простые и сложные вопросы, встречаются неожиданные проблемы, возникают разные конфликты. Важно понимать, что отношение к ним, поведение в них и их последствия могут быть различными. Необходимо уметь вовремя увидеть конфликт, а не скрывать его или затягивать его решение, нужно конструктивно вести себя в конфликте и стремится к его разрешению, а не завершению.

В распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» говорится о необходимости формирования среды, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных организаций.

В основу организации и технологий работы с семьей с целью профилактики детского и семейного неблагополучия и создания условий для восстановления способности людей понимать друг друга и уметь договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем, возникших в результате конфликтных ситуаций, может быть положен восстановительный подход.

Восстановительный подход – это использование в практической деятельности, в том числе при разрешении споров и конфликтов, умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и морального ущерба.

- Проблемный анализ

Принцип ответственности каждой семьи за безопасность, полноценное развитие, образование и воспитание ребенка положен в основу Концепции семейной политики Ярославской области. Основные проблемы функционирования семьи, среди которых снижение ценности семейного образа жизни, распространение семейных конфликтов, низкий уровень правовой и психологической культуры семьи, характерны как для региона, так и для муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск. Одним из самых распространенных видов семейных конфликтов являются конфликты между родителями и детьми. Наблюдается процесс межпоколенческого дистанцирования в семье и ослабления близких родственных связей. Как показывает опыт, трудности в общении детей и родителей часто возникают из-за низкой коммуникативной компетентности родителей и их нежелания менять модели поведения и свои взгляды или обсуждать разные точки зрения и принимать во внимание интересы детей.

Инновационный проект «Восстановительный подход как способ урегулирования семейных конфликтов» направлен на внедрение методов восстановительного подхода, способствующих восстановлению отношений и доверия, в работу по профилактике и преодолению семейных конфликтов и создание благоприятных условий для реабилитации семей учащихся, участников различных конфликтных ситуаций, что соответствует требованиям нормативно-правовых документов разного уровня.

Новизна проекта заключается в том, что педагогический коллектив и родители учащихся включаются в разработку и апробацию дидактических и методических материалов по вопросам использования восстановительного подхода как способа урегулирования семейных конфликтов. Восстановительный подход дает возможность образовательной организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополучия ребенка.

- Концептуальная идея проекта

Конфликты и споры между людьми, поиск эффективных способов управления ими имеют такую же древнюю историю, как и само существование человечества. Все семьи разные, но все они одинаковы тем, что в каждой случаются конфликты. Есть семьи, где конфликты - обыденность и повседневность, стиль жизни. В одних семьях с конфликтами справляются самостоятельно, в других обращаются к кому-то более мудрому, к тому, кому они доверяют, к тому, кто способен им подсказать, как быть и как действовать. Но есть семьи, в которых конфликты копятся годами. Но от него точно также страдают и стороны конфликта, и другие члены семьи.

Для того чтобы у родителей произошли изменения сложившихся установок на то, как следует разрешать конфликты, необходимо не только использование новых технологий, но и обучение их основам восстановительной коммуникации, а также включение принципов восстановительного подхода в разные аспекты деятельности образовательной организации.

Цель проекта: создание благоприятных условий для освоения и эффективного использования технологии восстановительного подхода в работе с родителями  и формирования основ бесконфликтного общения в семье и социуме.

Задачи проекта:

- Повысить уровень информированности родителей учащихся о преимуществах восстановительного подхода в практике разрешения конфликтных ситуаций.

- Учить родителей конструктивно разрешать конфликтные ситуации, используя восстановительный подход.

- Сформировать команду родителей-активистов для работы в школьной службе медиации.

- Разработать программу обучения родителей навыкам бесконфликтного общения.

- Разработать методические рекомендации по внедрению основ восстановительного подхода в работу образовательной организации с родителями.

Целевые группы проекта: родители (законные представители), педагоги, социальные партнеры.

- Управление проектом

Функции управления проектом реализуются следующим образом:

| Функции управления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Мотивационно-целевая | - просвещение и проведение информационных мероприятий для родителей с целью донесения ценностей восстановительного подхода в разрешении конфликтных ситуаций |
| Информационно-аналитическая | - получение информации о конфликтах; - выявление потенциально конфликтных ситуаций; - анализ доминирующих способов реагирования на конфликты в ОО; - информирование родителей о результатах работы службы медиации/примирения (с сохранением конфиденциальности); - проведение мониторинга прошедших программ, а также анализ изменений в поведении участников конфликтов и взаимоотношений в ОО в результате использования восстановительного подхода |
| Планово-прогностическая | - планирование работы с родителями, анализ результатов и прогнозирование участия родителей в работе службы медиации |
| Организационно-исполнительская | - проведение совещаний, родительских собраний и семинаров для согласования усилий по развитию восстановительной культуры в образовательной организации; - обучение заинтересованных родителей методам восстановительной медиации; - проведение восстановительных программ и семейных конференций по мере необходимости |
| Контрольно-оценочная | - осуществление внутреннего контроля обученности и активности родителей, диагностика семейных отношений |
| Регулятивно-коррекционная | - внесение изменений в работу с родителями с целью корректировки отклонений, выявленных в результате анализа деятельности |

- Содержание проекта

Проектом предусмотрено проведение публичных мероприятий: тренингов, семинаров, встреч, родительских собраний, семейных конференций, что будет способствовать формированию у слушателей гражданской компетентности, развитию гражданских качеств на основе новых знаний, умений и ценностей, способствующих личности разрешать возникающие проблемы, а также представлять и защищать свои права и интересы, уважая интересы и права других людей, что в целом будет способствовать повышению правовой культуры родителей. В дальнейшем полученные знания могут быть использованы родителями в воспитании детей и в общении с окружающими и компетентно помогать детям в сложных, потенциально конфликтных ситуациях.

В работе планируется использовать такие элементы восстановительных программ, как открытая коммуникация, восстановительные вопросы, коммуникация в кругу, а также медиация несложных конфликтов, школьные восстановительные конференции и т. д. Обучение основам метода школьной медиации и восстановительного подхода содействует укреплению роли семьи как фундаментального общественного института.

Подготовка родителей проводится в двух направлениях:1) просветительская работа с родителями учащихся, 2) обучение родителей-медиаторов.

Информационно-просветительская деятельность среди родителей (законных представителей) учащихся имеет особое значение в создании и развитии школьной службы медиации. Участие родителей в работе школьной службы медиации способствует формированию у них таких качеств как ответственность, взаимопонимание, взаимоподдержка, толерантность.

Повышение компетентности родителей предусматривает использование ими медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой коммуникации и возможности передачи детям главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Сроки и этапы реализации проекта:

- Организационный (январь - март 2018 года)

Задачи:

- сформировать инициативную группу из числа педагогических работников школы;

- скомплектовать пакет нормативно-правовых и иных документов для реализации проекта;

- разместить информацию о проекте на сайте школы.

- Деятельностный (март 2018 г. – сентябрь 2019 г.)

Задачи:

  - организовать и провести мероприятия, направленные на разработку инновационных продуктов;

  - разработать и апробировать дидактические и методические материалы по внедрению основ восстановительного подхода в работу с родителями учащихся.

- Аналитический (октябрь-декабрь 2019 года)

Задачи:

- подготовить и оформить отчетную документацию;

- обобщить опыт работы по проекту.

План-график реализации проекта:

| Мероприятие | Срок проведения |  | Целевая группа | Ответственные | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап «Организационный» |  |  |  |  |  |
| Изучение актуального состояния дел в ОО и мотивация педагогов на участие в проекте | ноябрь-декабрь 2017 |  | Педагогический коллектив | директор | Приказ о работе стратегической команды |
| Заседание инициативной группы | январь 2018 |  | Инициативная группа | педагог-психолог | Планирование деятельности стратегической команды с дополнениями и изменениями |
| Заседание инициативной группы | февраль 2018 |  | Инициативная группа | педагог-психолог | Пакет нормативно-правовых документов |
| Информирование социума о проекте | до 10.03.2018 |  | Педагогические коллективы и родители учащихся СОШ № 30 | Инициативная группа | Листовки, Информация на сайте СОШ № 30 |
| 2 этап «Деятельностный» |  |  |  |  |  |
| Родительские собрания: - «Особенности подросткового возраста» - «Конфликты и способы выхода из них» - «Стили воспитания в семье и их влияние на формирование личности ребёнка» |  | по плану СОШ | родители учащихся - 8 классы - 4 классы - 3 классы | заместитель директора, педагог-психолог | Конспекты собраний, Памятки для родителей |
| Клуб «Родительская суббота» |  | 1 раз в четверть | родители учащихся | заместитель директора, педагог-психолог | Материалы занятий Рекомендации для родителей |
| Практикум для родителей |  | по согласованию с ШСМ | родители учащихся | заместитель директора, педагог-психолог | Протоколы примирительных встреч |
| Участие педагогов и родителей в мероприятиях разного уровня |  | В течение всего периода | социальные партнёры | заместитель директора | Материалы выступлений |
| Создание банка информационных материалов по теме «Восстановительный подход в образовании» |  | В течение всего периода | родители учащихся | инициативная группа | Электронный банк информационных материалов по проблеме |
| 3 этап «Аналитический» |  |  |  |  |  |
| Заседание инициативной группы «Подведение итогов работы по проекту» |  | Октябрь 2019 | Инициативная группа | заместитель директора, педагог-психолог | Информационная карта проекта |
| Оформление итогового продукта |  | октябрь-декабрь 2019 | Педагогические коллективы и родители учащихся СОШ № 30 | заместитель директора, педагог-психолог | - Методические рекомендации по внедрению основ восстановительного подхода в работу с родителями - Программа обучения родителей навыкам бесконфликтного общения |
| Размещение результатов проекта на официальном сайте школы |  | 2018-2019 г.г. | Социальные партнёры, родители | директор | Материалы проекта |
| Презентация инновационных продуктов в рамках образовательного события «Инновационный каскад -2018» и «Инновационный каскад -2019» |  | ноябрь 2018 г. и 2019 г. | Социальные партнёры | стратегическая команда | Инновационные продукты |

- Ресурсное обеспечение

Информационные:

- ГАУ ДПО ЯО ИРО

- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

- МБУ ДПО ИОЦ

- сайт СОШ № 30

Кадровые:

- педагог-психолог СОШ № 30

- педагогический коллектив СОШ № 30

- медиаторы-подростки СОШ № 30

Методические:

- методические материалы по работе с родителями педагогических работников СОШ № 30

Материально-технические:

- кабинет мультимедийных технологий

- актовый и конференц-зал

Требуется дополнительно

- финансовое обеспечение мероприятий и итогового продукта

- тиражирование итоговых продуктов

- Ожидаемые результаты и эффекты

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня информированности родителей учащихся о преимуществах восстановительного подхода в практике разрешения конфликтных ситуаций;

- умение родителей конструктивно разрешать конфликтные ситуации, используя восстановительный подход;

- сформированная команда родителей-активистов для работы в школьной службе медиации;

- программа обучения родителей навыкам бесконфликтного общения;

- методические рекомендации по внедрению основ восстановительного подхода в работу образовательной организации с родителями.

Эффекты:

- Просветительский – распространение идей толерантности, восстановительного подхода, культуры диалога, мирного разрешения конфликтов среди родителей учащихся, родителей и педагогов и внутри семьи.

- Развивающий – формирование навыков конструктивного диалога, умения видеть и слышать другого, учитывать его интересы, навык грамотного взаимодействия с «партнером по конфликту», в том числе и с ребёнком.

- Воспитательный – воспитание у родителей ответственности, собственного достоинства, формирования семейных ценностей, толерантности.

- Профилактический – профилактика прогулов, неуспеваемости, суицидов, употребления ПАВ, правонарушений, «психосоматики» (и других дисфункциональных последствий конфликтов).

- Реабилитационный – восстановление разрушенных отношений, доверия, самооценки, социального статуса.

- Общекультурный – усвоение ценностей семьи, понимания, толерантности, культуры общения и диалога, мирного сосуществования и цивилизованного урегулирования конфликтов в семье и социуме.

Мониторинг процесса и результатов реализации проекта

- % родителей, ознакомленных с преимуществами восстановительного подхода в практике разрешения конфликтных ситуаций;

- % родителей, прошедших обучение навыкам бесконфликтного общения по разработанной программе;

- число родителей, принимающих участие в работе школьной службы медиации;

- % родителей, принимающих участие в примирительных встречах;

- % выполнения плана-графика реализации проекта.

- Риски и допущения

| Возможные риски реализации проекта | Минимизация рисков |
| --- | --- |
| - закрытость и формальный подход родителей | - индивидуальные консультации педагога-психолога |
| - инертность педагогов | - стимулирование за участие в инновационной деятельности в рамках эффективного контракта |
| - нежелание родителей принимать участие в работе школьной службы медиации | - обеспечение информированности родителей об основных направлениях деятельности и достижениях школьной службы медиации на родительских собраниях и конференциях, через сайт ОО |

Возможности дальнейшей реализации проекта

Организация деятельности школы по использованию восстановительного подхода для урегулирования семейных конфликтов может быть переносима и реализована в других образовательных организациях города и области.