Приложение к приказу

Департамента образования

от 31.05.2023 053-01-09/252

План-график мероприятий

введения федеральных основных общеобразовательных программ

в образовательных организациях г.Рыбинска в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП*** |
| 1 | Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне | Март 2023 года | ДО | МУ ДПО ИОЦ - организации-оператор, координирующая вопросы введения ФООП. Обеспечено вхождение в единую региональную информационно-управленческую площадку для руководителей, методистов, педагогических работников |
| 2 | Актуализациядеятельности МУ ДПО ИОЦ по координации введения ФООП вмуниципалитете (ММО учителей-предметников) | Март 2023 года | МУ ДПО ИОЦ | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 3 | Проведение серии совещаний для административных команд и педагогических работников по организационному и методическому сопровождению введения ФООП | Март-август 2023 года | МУ ДПО ИОЦ | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровне |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями муниципальных ОО по вопросам введения ФООП | Март-август 2023 года | ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ | Составлен переченьдефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 5 | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) | Май- август 2023 года | ДО | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальнымикоординаторами |
| 6 | Проведениесамодиагностики готовности к введениюФООП | Май 2023 | ДО, ИОЦ, ОО | Проведена оценкаготовности к введениюФООП, выявлены дефициты |
| 7 | Организация участия педагогического сообщества г.Рыбинска в окружных совещанияхМинистерства просвещения РФ по актуальным вопросам введения ФООП  | По отдельному графику Минпрос РФ | ГАУ ДПО ЯО ИРОМУ ДПО ИОЦ | В мероприятиях приняли участие сотрудники ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, специалисты МОУО, педагогические команды ОО |
| ***II. Нормативное обеспечение введения ФООП*** |
| 8 | Формирование муниципальных планов- графиков мероприятий по введению ФООП | Май-июнь 2023 года | ДО, МУ ДПО ИОЦ | Синхронизированы процессы управления введения ФООП нафедеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО |
| ***III. Методическое обеспечение введения ФООП*** |
| 9 | ИМС заместителей директоров по УВРобщеобразовательных организаций по вопросамперехода на обновленные ФГОС | В течение года | МУ ДПО ИОЦ | Своевременно оказана адресная помощь административным работникам ОО |
| 10 | Постоянно действующий семинар для руководителейшкольных предметных МО «Федеральные основныеобщеобразовательные программы (ФООП) и федеральные рабочие программы учебных предметов (ФРП)НОО, ООО, СОО как механизм сохранения и развитияединого образовательного пространства России» | В течение года | МУ ДПО ИОЦ | Методическое сопровождение введения ФООП |
| 11 | Методическое сопровождение и организациядеятельности опорных школ (лицей № 2, СОШ №№ 12,17, 30, 32) по обеспечению методической иконсультационной помощи при переходе наобновленные ФГОС и формирование функциональнойграмотности обучающихся | В течение года | МУ ДПО ИОЦ | Апробация методических рекомендаций по переходу на ФООП, диссеминация опыта работы опорных школ |
| 12 | Актуализация работы муниципальных методическихобъединений учителей-предметников. Постоянно действующий семинар для руководителейшкольных предметных методических объединений«Реализуем обновлённый стандарт: методическаяподдержка учителей при реализации примерныхрабочих программ НОО, ООО, СОО» | В течение года | МУ ДПО ИОЦ | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 13 | Адресная помощь образовательным организациям повведению обновленных ФГОС СОО, в том числе online консультирование (по запросу) | В течение года | МУ ДПО ИОЦ | Своевременное решение актуальных проблем |
| 14 | Организация и проведение муниципальных научно- практическихконференций, марафонов, семинаров, образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП  | В течение года | ГАУ ДПО ЯО ИРО,МУ ДПО ИОЦ | Проведено не менее 2 мероприятий, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов  |
| 15 | Организация сопровождения педагогических работников по вопросам разработки рабочих программв федеральномонлайн- конструкторе, размещенном на портале ЕДСОО | Май - август 2023 года | ГАУ ДПО ЯО ИРО | В 2023-2024 учебном году не менее 90% рабочих программ 1, 2, 5, 6, 10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения ФООП*** |
| 16 | Направление на обучение руководителей и специалистов, методистов ГАУ ДПО ЯО ИРО | Март-сентябрь 2023 года | МУ ДПО ИОЦ | Прошли обучение в ГАУ ДПО ЯО ИРО не менее 90% кадров |
| 17 | Организация курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательныхорганизаций | Апрель-май 2023 года | ГАУ ДПО ЯО ИРО | 100% руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области прошли обучение в соответствии с техзаданием ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 18 | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников | Апрель-май 2023 года | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| ***V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП*** |
| 19 | Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП | Май - июнь2023 года | ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | 100% ОО приняли участие в мониторинге |
| 20 | Проведение собеседований с руководителями школ по вопросам готовности ОО к введению ФООП | Июнь 2023 года | ДО г.Рыбинск | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| 21 | Организация экспертных выездов в школы по итогам мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Май 2023 года | ДО, МУ ДПО ИОЦ | Оказана помощь ОО по вопросам введенияФООП |
| 22 | Проведение мониторинга реализации образовательными организациями ФООП | Сентябрь 2023 года | ДО г.Рыбинск | 100% ОО Ярославской области реализуют ФООП |
| ***VI. Информационное обеспечение введения ФООП*** |
| 23 | Информирование общественности через средства массовойинформации о введении ФООП в ОО г.Рыбинска | В течение года | ДО г.Рыбинск | Публикация не менее 2 инфоповодов на официальных сайтах ДО, МУ ДПО ИОЦ, ОО г.Рыбинск |

Список сокращений

1.ДО –департамент образования Ярославской области;

2. ДО г.Рыбинск – Департамент образования Администрации городского округа г.Рыбинск

3.ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

4. МУ ДПО ИОЦ – муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр»

5.ФООП – федеральная основная образовательная программа;

6. ОО – общеобразовательная организация;

7. МОУО – муниципальные органы управления образованием;

8. РФ – Российская Федерация

9. ЕДСОО – единое содержание общего образования.