План инновационной работы в 2015-2016 учебном году

Цель работы педагогического коллектива: Осуществление поэтапного перехода на ФГОС ООО

Методическая тема: Совершенствование организационно-педагогических и содержательных условий для работы в период перехода на ФГОС ООО

Цель методической работы: Разработка и апробация механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках образовательной программы основного общего образования на период 2015-2016 учебного года

| Содержание этапа | сроки | ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительный этап | июнь-август 2015 |  |  |
| Установочный семинар по проекту в ИРО |  | Соколова С.Н. Лодягина И.И. | сформирована когнитивная модель внедрения новшества у административной команды для выполнения технического задания ИРО |
| Анализ имеющихся ресурсов и условий для внедрения новшества |  | Лодягина И.И. | Выводы и рекомендации, определение кандидатуры руководителя метапредметного объединения учителей |
| Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей работу школы в статусе РИП | сентябрь 2015 | Новикова А.А. Лодягина И.И. | Приказ директора о назначении ответственных за реализацию инновационного проекта, рабочие программы педагогов, положение о метапредметном объединении учителей |
| Создание метапредметного объединения учителей 5-7 классов для организационного и методического обеспечения реализации инновационного проекта |  | Большакова Л.А. | Установка на единообразную и последовательную деятельность педагогов для эффективного формирования планируемых результатов по междисциплинарным программам, координация взаимодействия педагогов |
| Мотивационно-установочный этап | сентябрь – февраль 2015 |  |  |
| Формирование необходимой мотивации у членов педколлектива, обучение использованию стратегий, приемов и технологий для формирования планируемых результатов по междисциплинарным программам |  | Лодягина И.И. Соколова С.Н. Большакова Л.А. | Готовность педагогов выстраивать преемственность между начальной и основной ступенью, готовность системно внедрять комплекс технологий деятельностного типа |
| Семинар «Разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности с учетом требований развития и применения УУД в рамках ООП ООО» | 03.08.2015 | Шутова Ж.Н. Соколова С.Н. Лодягина И.И. | Методические рекомендации по разработке рабочих образовательных программ |
| Входная диагностика: 1 этап мониторинга педагогического сопровождения проектно-исследовательской компетенции обучающихся | октябрь | Лодягина И.И. Кл.руководители 5-7 кл. | Выявлены проблемы по данному направлению |
| Семинар-практикум «Совершенствование исследовательской компетентности педагога в ходе реализации междисциплинарных программ» | 05.11.2015 | Лодягина И.И. | Методические рекомендации и практические умения по освоению междисциплинарной программы «Формирование и развитие ИКТ – компетентности» |
| Методический совет «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ ООП ООО в рамках работы школы в статусе РИП» | 27.11.2015 | Лодягина И.И. Большакова Л.А. | Изучение процессной модели работы школы в рамках РИП, освоение технологии «Метапредметная декада» руководителями предметных МО |
| Изучение методики проведения метапредметной декады «Время нашего взлета» на предметных МО | дкабрь 2015 | Гудовская О.П. Забус Г.Б. Богачева Н.А. Новикова Л.П. Латышева Н.А. | сформирована когнитивная модель внедрения новшества у педагогов, реализующих ФГОС |
| Включение педагогов, прошедших КПК по теме «Технологии «Перевернутый класс» и «Веб-квест» как инструмент формирования метапредметных результатов на уроке» в работу педагогических мастерских по обмену опытом в рамках предметных декад | сентябрь-февраль 2015 | Лодягина И.И. Новикова Л.П. Богачева Н.А. Зиновичева Е.Г. Титова Т.М. Гаврилова Т.В. Смирнова Н.А. Большакова Л.А. | Знакомство педагогов с инновационными технологиями в ходе внутриорганизационного обучения |
| Педагогический совет «Реализация междисциплинарного подхода в образовательном процессе» | 25.02.15 | Лодягина И.И. Большакова Л.А. | Решение о создании условий для деятельностного освоения метапредметных УУД через организацию метапредметной декады |
| Этап реализации через адаптацию и апробацию технологий системно-деятельностного типа под руководством метапредметного объединения учителей | сентябрь 2015 – май 2016 |  |  |
| Применение технологий деятельностного типа для достижения планируемых результатов освоения междисциплинарных программ на уроках и во внеурочной деятельности |  | Учителя - предметники | Сформированы планируемые результаты освоения метапредметных УУД на конец 5/6/7 класса |
| Реализация курса межпредметной направленности «Основы проектной деятельности» | сентябрь 2015 – май 2016 | Гаврилова Т.В. | Сформированы планируемые результаты освоения метапредметных УУД на конец 5/6/7 класса |
| Ситуация свободного выбора курса по внеурочной деятельности | сентябрь 2015 | Учителя метапредметного МО | Формирование субъектной позиции обучающихся |
| Работа обучающихся 5-7 классов над годовым индивидуальным проектом, конференция «Шаг к успеху» | сентябрь-апрель 2016 | Учителя метапредметного МО | Сформированы планируемые результаты освоения метапредметных УУД на конец 5/6/7 класса |
| Метапредметная олимпиада «Эврика» | февраль 2016 | Лодягина И.И. | Созданы условия для деятельностного освоения метапредметных УУД одаренными обучающимися |
| Интегрированные уроки на основе межпредметных связей | февраль 2016 | Богачева Н.А. Титова Т.М. | Формирование у обучающихся целостной картины мира |
| Метапредметная декада «Время нашего взлета» | 10.03-24.03 | Большакова Л.А. Учителя метапредметного МО | Созданы условия для деятельностного освоения метапредметных УУД на конец 5/6/7 класса |
| Лагерь актива в рамках внеурочной деятельности | с 26.03.2016 | Михайлова Н.В. Никитина Ю.А. | Созданы условия для социализации школьников 5-7 классов |
| Итоговая диагностика: 2 этап мониторинга педагогического сопровождения проектно-исследовательской компетенции обучающихся | март-апрель 2016 | Лодягина И.И. Кл.руководители 5-7 кл. | Выявлена динамика по данному направлению |
| Проведение комплексной метапредметной итоговой работы на выходе | май 2016 | Соколова С.Н. | Аналитическая справка по результатам диагностической работы |
| Этап обобщения и систематизации инновационного опыта | сентябрь-октябрь 2016 |  |  |
| Создание методического сборника «Внедрение и реализация междисциплинарного подхода в образовательном процессе» |  | Соколова С.Н. Лодягина И.И. Большакова Л.А. Учителя метапредметного МО | Готовность педагогов работать в режиме распространения инновационного опыта, материалы для публикаций |
| Презентационный этап | ноябрь-декабрь 2016 |  |  |
| Региональный практико-ориентированный семинар по итогам проекта «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ ООП ООО» |  | Соколова С.Н. Лодягина И.И. Большакова Л.А. Учителя метапредметного МО | Разработаны и апробированы механизмы, обеспечивающие сформированность метапредметных УУД |